Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) по Администрации Чапаевского сельсовета Новоорского района за 2023 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) Администрации Чапаевского сельсовета Новоорского района проведена в целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и в соответствии с постановлением главы администрации от 29.10.2018. № 77«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации муниципального образования Чапаевский сельсовет. Оцениваемый период реализации программ (подпрограмм) – 01.01.2023 – 31.12.2023. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2023 год составил 5386,9. рублей, в том числе федеральный бюджет —128,5 тыс. рублей, , районный бюджет — 666,0 тыс. рублей. Фактический объем финансовых средств за счет всех источников финансирования на реализацию муниципальных программ за 2023 год составил 5170,5 рублей (% освоения- 96,0), в том числе федеральный бюджет -128,5 тыс. рублей, районный бюджет — 634,2 тыс. рублей.. Средства федерального и районного бюджета направлены на подпрограммы «Организация и осуществление первичного воинского учета на территории муниципального образования»., «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования».

В соответствии с Положением о порядке проведения оценки эффективности муниципальных программ интегральный (сводный) показатель рейтинга программы определяется следующими критериями: – достижение результатов, целей и задач муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы; – качество управления финансовыми ресурсами по муниципальной программе; – эффективность расходования средств по муниципальной программе; – качество администрирования муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Глава администрации Кенжебаева А.Б.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | Объем ассигнований,  тыс.руб , план | Объем расходов тыс.руб., факт | % выполнения запланированных программ, подпрограмм | Проводимые работы |
|  | МП «Устойчивое развитие муниципального образования Чапаевский сельсовет на 2022-2027гг» | 5386,9 | 5170,5 | 97,0 |  |
| 1 | Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования» | 781,8 | 657,00 | 84,0 | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства (скашивание сорной растительности, вырубка дикорастущего кустарника, уборка мусора, Замена насоса, ремонт водопроводных сетей, Организация взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся на балансе сельсовета)  В целом по программе уровень достижения запланированных показателей составил 84,0%,чтто говорит об эффективности реализации программа |
| 3 | «Обеспечение пожарной безопасности и предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования» | 166,9 | 158,6 | 95,0 | Повышение защищенности от пожаров и чрезвычайных ситуаций, содержание ВДПО  В целом по программе уровень достижения запланированных показателей составил 95,0%,чтто говорит об эффективности |
| 4 | **Развитие работы с детьми и молодёжью на территории муниципального образования»** | 10,2 | 10,2 | 100 | Организация проведений мероприятий для детей и молодежи. В целом по программе уровень достижения запланированных показателей составил 100,0 %,что говорит об эффективности |
| 5 | «РАЗВИТИЕ СЕТИ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 682,7 | 637,9 | 93,4 | Осуществление ремонта и содержание автомобильных дорог общего пользования, очистка дорог в зимнее время, гредирование дорог, , затраты на электроэнергию по уличному освещению.  В целом по программе уровень достижения запланированных показателей составил 93,4%,что говорит об эффективности реализации программа |
| 6 | **«Развитие культуры на территории муниципального образования»** | 1030,00 | 1030,00 | 100,0 | Обеспечение деятельности культурно-досугового центра, библиотечного обслуживания населения на территории сельского поселения, проведение культурных мероприятий В целом по программе уровень достижения запланированных показателей составил 100%,чтто говорит об эффективности реализации программа |
| 7 | «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования» | 2551,8 | 2513,3 | 98,5 | Повышение качества решения вопросов местного значения органами местного самоуправления исходя из интересов населения муниципального образования Чапаевского сельсовета Новоорского района Оренбургской области  В целом по программе уровень достижения запланированных показателей составил 98,5%,чтто говорит об эффективности реализации программа |
| 8 | «Организация и осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты» | 128,5 | 128,5 | 100,00 | Организация и осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты.  В целом по программе уровень достижения запланированных показателей составил 100%,чтто говорит об эффективности реализации программа |
| 9 | Сохранение и развитие спорта и физической культуры» | 10,0 | 10,0 | 100,0 | Организация проведений спортивных мероприятий. В целом по программе уровень достижения запланированных показателей составил 100 %,что говорит об эффективности |
| 10 | Развитие системы градорегулирования | 25,00 | 25,00 | 100,0 | Развитие системы градорегулирования . В целом по программе уровень достижения запланированных показателей составил 100 %,что говорит об эффективности |