Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) по Администрации Чапаевскогоо сельсовета Новоорского района за 2017 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) Администрации Чапаевского сельсовета Новоорского района проведена в целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и в соответствии с постановлением главы администрации от 31.08.2016. № 71 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации муниципального образования Чапаевский сельсовет. Оцениваемый период реализации программ (подпрограмм) – 01.01.2017 – 31.12.2017. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2017 год составил 5843,2 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет — 987,2 тыс. рублей, областной бюджет — 0 тыс. рублей, районный бюджет — 367,2 тыс. рублей. Фактический объем финансовых средств за счет всех источников финансирования на реализацию муниципальных программ за 2017 год составил 5756,3 тыс. рублей (% освоения- 99,0), в том числе федеральный бюджет -987,2 тыс. рублей, районный бюджет — 367,2 тыс. рублей.. Средства федерального и районного бюджета направлены на МП «Развитие работы с детьми и молодежью на территории Чапаевского сельсовета на 2015-2020гг».Основное мероприятие «Приобретение жилья молодым семьям».

В соответствии с Положением о порядке проведения оценки эффективности муниципальных программ интегральный (сводный) показатель рейтинга программы определяется следующими критериями: – достижение результатов, целей и задач муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы; – качество управления финансовыми ресурсами по муниципальной программе; – эффективность расходования средств по муниципальной программе; – качество администрирования муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | Объем ассигнований , тыс.руб , план | Объем расходов тыс.руб., факт | % выполнения запланированных программ, подпрограмм | Проводимые работы |
| 1. | МП «Развитие физической культуры , спорта  и здорового образа жизни на территории Чапаевского сельсовета  на 2015-2017 годы» | 35,0 | 25,0 | 72,0 | Проведение спортивных мероприятий |
| 2 | Благоустройство территории муниципального образования Чапаевский сельсовет Новоорского района на 2015-2020гг | 441,0 | 430,3 | 98,0 | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства (скашивание сорной растительности, вырубка дикорастущего кустарника, уборка мусора) |
| 3 | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Чапаевский сельсовет на 2015-2020 годы | 547,5 | 510,0 | 93,2 | Ремонт водопроводных сетей в целях устранения аварий в системах водоснабжения |
| 4 | «Обеспечение пожарной безопасности и предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории Муниципального образования Чапаевский сельсовет на 2015-2020 годы | 50,0 | 43,6 | 87,2 | Повышение защищенности от пожаров и чрезвычайных ситуаций |
| 5 | **Развитие работы с детьми и молодёжью на территории муниципального образования Чапаевский сельсовет Новоорского района Оренбургской области на 2015 - 2017 гг»** | 1387,9 | 1379,7 | 99,4 | Организация проведений мероприятий для детей и молодежи, приобретения жилья молодым семьям |
| 6 | "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ  НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИИ ЧАПАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НОВООРСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2015 - 2017 ГГ." | 68,0 | 68,0 | 100 | Организация взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся на балансе сельсовета |
| 7 | «РАЗВИТИЕ СЕТИ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧАПАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НОВООРСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2017ГГ» | 622,0 | 622,0 | 100 | Осуществление ремонта и содержание автомобильных дорог общего пользования |
| 8 | **«Развитие культуры на территории муниципального образования Чапаевский сельсовет на 2018-2021 гг»** | 682,0 | 676,0 | 99,1 | Обеспечение деятельности культурно-досуговых центров, библиотечного обслуживания населения на территории сельского поселения |
| 9 | «Повышение эффективности управлениямуниципальными финансами на 2017 – 2020 годы» | 2009,8 | 2001,7 | 99,7 | Повышение качества решения вопросов местного значения органами местного самоуправления исходя из интересов населения муниципального образования Чапаевского сельсовета Новоорского района Оренбургской области |

Список действующих муниципальных программ в 2018 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п.п** | **Наименование программы** | **Нормативно-правовой акт** |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие сети дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий на территории Муниципального образования Чапаевский сельсовет Новоорского района Оренбургской области на 2018-2021гг.» | Постановление главы администрации 10.11.2016г |
| 2 | Муниципальная программа ««Комплексного развитие системы коммунальной инфраструктуры Муниципального образования Чапаевский сельсовет Новоорского района Оренбургской области на 2015–2020 годах» | Постановление главы администрации 25.11.2014 |
| 3 | Муниципальная программа «Благоустройство территории Муниципального образования Чапаевский сельсовет Новоорского района Оренбургской области 2015-2020 гг.» | Постановление главы администрации 25.11.2014  № 122 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие работы с детьми и молодёжью на территории Муниципального образования Чапаевский сельсовет Новоорского района Оренбургской области 2018-2021гг.» | Постановление главы администрации  10.11.2016г |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Муниципального образования Чапаевский сельсовет на 2018-2021гг.» | Постановление главы администрации  10.11.2016г № 87 |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни на территории Муниципального образования Чапаевский сельсовет Новоорского района Оренбургской области на 2018-2021гг.» | Постановление главы администрации  10.11.2016г № |
| 7 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Чапаевский сельсовет на 2018-2021 гг» | Постановление главы администрации  10.11.2016г № |
| 8 | Муниципальная программа «Обеспечение деятельности пожарной безопасности Чапаевского сельсовета на 2018-2021гг» | Постановление главы администрации  10.11.2016г № |
| 9 | «Повышение эффективности управлениямуниципальными финансами на 2017 – 2020 годы» | Постановление главы администрации  10.03.2017г № |