Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) по Администрации Чапаевского сельсовета Новоорского района за 2024 год.

 Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) Администрации Чапаевского сельсовета Новоорского района проведена в целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и в соответствии с постановлением главы администрации от 29.10.2018. № 77«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации муниципального образования Чапаевский сельсовет. Оцениваемый период реализации программ (подпрограмм) – 01.01.2024 – 31.12.2024. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2024 год составил 5800,00 рублей, в том числе федеральный бюджет —154,4 тыс. рублей, , районный бюджет — 1051,7 тыс. рублей. Фактический объем финансовых средств за счет всех источников финансирования на реализацию муниципальных программ за 2024 год составил 5610,3 рублей (% освоения- 97,0), в том числе федеральный бюджет -154,4 тыс. рублей, районный бюджет — 599,5 тыс. рублей.. Средства федерального и районного бюджета направлены на подпрограммы «Организация и осуществление первичного воинского учета на территории муниципального образования»., «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования».

 В соответствии с Положением о порядке проведения оценки эффективности муниципальных программ интегральный (сводный) показатель рейтинга программы определяется следующими критериями: – достижение результатов, целей и задач муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы; – качество управления финансовыми ресурсами по муниципальной программе; – эффективность расходования средств по муниципальной программе; – качество администрирования муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Глава администрации Кенжебаева А.Б.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | Объем ассигнований,тыс.руб , план | Объем расходов тыс.руб., факт | % выполнения запланированных программ, подпрограмм | Проводимые работы |
|  | МП «Устойчивое развитие муниципального образования Чапаевский сельсовет на 2023-2028гг» | 5800,00 | 5610,3 | 97,0 |  |
| 1 | Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования» | 865,8 | 772,7 | 89,0 | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства (скашивание сорной растительности, вырубка дикорастущего кустарника, уборка мусора, Замена насоса, ремонт водопроводных сетей, Организация взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся на балансе сельсовета)В целом по программе уровень достижения запланированных показателей составил 84,0%,чтто говорит об эффективности реализации программа |
| 3 | «Обеспечение пожарной безопасности и предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования» | 141,00 | 132,4 | 94,0 | Повышение защищенности от пожаров и чрезвычайных ситуаций, содержание ВДПОВ целом по программе уровень достижения запланированных показателей составил 95,0%,чтто говорит об эффективности |
| 4 | **Развитие работы с детьми и молодёжью на территории муниципального образования»** | 25,00 | 24,8 | 99,2 | Организация проведений мероприятий для детей и молодежи. В целом по программе уровень достижения запланированных показателей составил 100,0 %,что говорит об эффективности |
| 5 | «РАЗВИТИЕ СЕТИ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 522,0 | 485,2 | 93,0 | Осуществление ремонта и содержание автомобильных дорог общего пользования, очистка дорог в зимнее время, гредирование дорог, , затраты на электроэнергию по уличному освещению.В целом по программе уровень достижения запланированных показателей составил 93,4%,что говорит об эффективности реализации программа |
| 6 | **«Развитие культуры на территории муниципального образования»** | 999,4 | 999,4 | 100,0 | Обеспечение деятельности культурно-досугового центра, библиотечного обслуживания населения на территории сельского поселения, проведение культурных мероприятий В целом по программе уровень достижения запланированных показателей составил 100%,чтто говорит об эффективности реализации программа |
| 7 | «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования» | 2974,10 | 2933,1 | 98,5 | Повышение качества решения вопросов местного значения органами местного самоуправления исходя из интересов населения муниципального образования Чапаевского сельсовета Новоорского района Оренбургской областиВ целом по программе уровень достижения запланированных показателей составил 98,5%,чтто говорит об эффективности реализации программа |
| 8 | «Организация и осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты» | 154,4 | 154,4 | 100,00 | Организация и осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты.В целом по программе уровень достижения запланированных показателей составил 100%,чтто говорит об эффективности реализации программа |
| 9 | Сохранение и развитие спорта и физической культуры» | 10,0 | 0,0 | 0,00 | Организация проведений спортивных мероприятий. В целом по программе уровень достижения запланированных показателей составил 100 %,что говорит об эффективности |
| 10 | Развитие системы градорегулирования | 108,3 | 108,3 | 100,0 | Развитие системы градорегулирования . В целом по программе уровень достижения запланированных показателей составил 100 %,что говорит об эффективности |