Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) по Администрации Чапаевского сельсовета Новоорского района за 2022 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) Администрации Чапаевского сельсовета Новоорского района проведена в целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и в соответствии с постановлением главы администрации от 29.10.2018. № 77«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации муниципального образования Чапаевский сельсовет. Оцениваемый период реализации программ (подпрограмм) – 01.01.2022 – 31.12.2022. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2022 год составил 4806,5. рублей, в том числе федеральный бюджет —111,0 тыс. рублей, , районный бюджет — 165,5 тыс. рублей. Фактический объем финансовых средств за счет всех источников финансирования на реализацию муниципальных программ за 2022 год составил 4510,6 рублей (% освоения- 93,8), в том числе федеральный бюджет -111,0 тыс. рублей, , районный бюджет — 165,5 тыс. рублей.. Средства федерального и районного бюджета направлены на подпрограммы «Организация и осуществление первичного воинского учета на территории муниципального образования»., «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования».

В соответствии с Положением о порядке проведения оценки эффективности муниципальных программ интегральный (сводный) показатель рейтинга программы определяется следующими критериями: – достижение результатов, целей и задач муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы; – качество управления финансовыми ресурсами по муниципальной программе; – эффективность расходования средств по муниципальной программе; – качество администрирования муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Глава администрации Кенжебаева А.Б.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | Объем ассигнований , тыс.руб , план | Объем расходов тыс.руб., факт | % выполнения запланированных программ, подпрограмм | Проводимые работы |
|  | МП «Устойчивое развитие муниципального образования Чапаевский сельсовет на 2022-2027гг» | 4806,5 | 4510,6 | 93,8 |  |
| 1 | Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования» | 629,0 | 558,3 | 88,8 | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства (скашивание сорной растительности, вырубка дикорастущего кустарника, уборка мусора, Замена насоса, ремонт водопроводных сетей, Организация взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся на балансе сельсовета)  В целом по программе уровень достижения запланированных показателей составил 88,8%,чтто говорит об эффективности реализации программа |
| 3 | «Обеспечение пожарной безопасности и предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования « | 256,3 | 187,8 | 73,2 | Повышение защищенности от пожаров и чрезвычайных ситуаций, содержание ВДПО  В целом по программе уровень достижения запланированных показателей составил 73,2%,чтто говорит об эффективности |
| 4 | **Развитие работы с детьми и молодёжью на территории муниципального образования»** | 14,0 | 13,2 | 94,3 | Организация проведений мероприятий для детей и молодежи. В целом по программе уровень достижения запланированных показателей составил 94,3 %,что говорит об эффективности |
| 5 | «РАЗВИТИЕ СЕТИ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 550,1 | 493,8 | 89,8 | Осуществление ремонта и содержание автомобильных дорог общего пользования, очистка дорог в зимнее время, гредирование дорог, , затраты на электроэнергию по уличному освещению.  В целом по программе уровень достижения запланированных показателей составил 89,8%,что говорит об эффективности реализации программа |
| 6 | **«Развитие культуры на территории муниципального образования»** | 807,5 | 807,5 | 100,0 | Обеспечение деятельности культурно-досугового центра, библиотечного обслуживания населения на территории сельского поселения, проведение культурных мероприятий В целом по программе уровень достижения запланированных показателей составил 100%,чтто говорит об эффективности реализации программа |
| 7 | «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования» | 2373,6 | 2275,6 | 95,9 | Повышение качества решения вопросов местного значения органами местного самоуправления исходя из интересов населения муниципального образования Чапаевского сельсовета Новоорского района Оренбургской области  В целом по программе уровень достижения запланированных показателей составил 95,9%,чтто говорит об эффективности реализации программа |
| 8 | «Организация и осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты» | 111,0 | 111,0 | 100,00 | Организация и осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты.  В целом по программе уровень достижения запланированных показателей составил 100%,чтто говорит об эффективности реализации программа |
| 9 | Сохранение и развитие спорта и физической культуры» | 5,0 | 3,4 | 68,0 | Организация проведений спортивных мероприятий. В целом по программе уровень достижения запланированных показателей составил 68 %,что говорит об эффективности |
| 10 | Развитие системы градорегулирования | 60,0 | 60,0 | 100,0 | Развитие системы градорегулирования . В целом по программе уровень достижения запланированных показателей составил 100 %,что говорит об эффективности |